## Kế hoạch (Phase2)
V-MARKET AI RECOMMENDATION — EXECUTION PLAN PHASE 2 — 2 TUẦN
STT | Thời gian dự kiến | Nhóm việc | Công việc | Kết quả cần đạt | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Hoàn thành | Mốc kiểm tra/demo | Ghi chú
1 | Ngày 1 | Nền tảng | Tạo package src/vmarket_recsys, scripts, configs và tests; notebook chỉ orchestration | Import package được trên Kaggle và local; pytest discovery hoạt động | P0 | Không | Not Started |  | Cấu trúc chạy được | Giải quyết trực tiếp rủi ro test matrix chỉ mang tính trang trí
2 | Ngày 1 | Data contract | Định nghĩa raw, product_versions, model_sessions, embeddings và SID schemas | Schema có version và validation rõ ràng | P0 | 1 | Not Started |  | Data contract chốt | Raw file bất biến
3 | Ngày 1–2 | Preprocessing | Viết parser prev_items an toàn cho chuỗi nhiều dòng | Parse đúng sample và edge cases | P0 | 1–2 | Not Started |  | Session parser | Không dùng eval
4 | Ngày 2 | Global catalog | Loại trường nguồn và raw price khỏi model-ready artifacts; giữ mọi metadata version | product_versions và model_sessions đúng schema | P0 | 2–3 | Not Started |  | Model-ready data | Không drop_duplicates trước encode
5 | Ngày 2 | Global catalog | Kiểm tra join coverage và tạo global product index | 100% item trong session join được | P0 | 4 | Not Started |  | Global product index | product_id là khóa duy nhất
6 | Ngày 2–3 | Baseline | Dựng MRR@100/Recall/NDCG harness, global popularity và global co-visitation | Metric có reference tests và baseline đầu tiên | P0 | 3–5 | Not Started |  | Checkpoint tuần 1 | Popularity chỉ là sanity check
7 | Ngày 3 | Embedding | Chuẩn hoá text và encode sample nhiều phiên bản | Text builder, batching và output 256 chiều ổn định | P0 | 4 | Not Started |  | Embedding sample | Bỏ trường rỗng, không điền None
8 | Ngày 3–4 | Alignment | Đo cross-version cosine trên product_id có nhiều metadata versions | Chọn encoder bằng cùng tập kiểm tra | P0 | 7 | Not Started |  | Alignment gate | Ghi seed và sample IDs
9 | Ngày 4 | Embedding | Encode toàn bộ metadata theo shard, checkpoint và resume | Toàn bộ version embeddings được lưu | P0 | 8 | Not Started |  | Full embeddings | Tải artifact khỏi Kaggle sau mỗi shard
10 | Ngày 4–5 | Global embedding | Lấy mean theo product_id và L2-normalize | 1 vector 256 chiều cho mỗi global product_id | P0 | 9 | Not Started |  | Global embeddings | Kiểm finite/norm/coverage
11 | Ngày 5–6 | RQ-VAE | Train cấu hình 128×64×32 với k-means init và checkpoint | Có reconstruction curve và checkpoint tốt nhất | P0 | 10 | Not Started |  | RQ-VAE v1 | Dùng package hiện có làm lõi
12 | Ngày 6–7 | RQ-VAE | Quét ba cấu hình codebook và đo utilization/entropy/cluster size | Chốt codebook configuration | P0 | 11 | Not Started |  | SID config chốt | Không chọn chỉ theo reconstruction
13 | Ngày 7 | SID artifact | Xuất mapping product_id→SID và valid-prefix trie | Mapping bao phủ 100% catalog/session items | P0 | 12 | Not Started |  | SID mapping | Artifact deterministic theo checkpoint
14 | Ngày 8 | Transformer | Chuyển sessions thành SID sequences và train shared Transformer | Generative loss giảm và validation ổn định | P0 | 13 | Not Started |  | Transformer v1 | Input chỉ có SID sequence
15 | Ngày 8–9 | Beam search | Cài constrained beam search và sinh Top-B valid SID | Không sinh invalid prefix/SID | P0 | 14 | Not Started |  | Top-B clusters | Đo beam-size/latency
16 | Ngày 9 | Candidates | Global candidate expansion, deduplication và deterministic cap | Candidate recall và pool-size report | P0 | 13–15 | Not Started |  | Retrieval end-to-end | Không có nhánh lọc theo nguồn
17 | Ngày 10 | Ranker | Train item ranker với session hidden state, content embedding và global hard negatives | Có Top-K item-level metrics | P0 | 16 | Not Started |  | Ranker v1 | Target luôn có trong train candidates
18 | Ngày 10–11 | Joint training | Thử L_gen + λ·L_rank và ablation popularity feature | Chốt full-model configuration | P1 | 17 | Not Started |  | Full model | Bỏ joint train nếu không ổn định
19 | Ngày 11–12 | Baselines & ablation | Chạy atomic-ID baseline bắt buộc và long-tail; unique-SID/ablation mở rộng nếu còn thời gian GPU | Có bảng baseline tối thiểu và phân tích long-tail; kết quả P1 được ghi rõ nếu chưa chạy | P0 | 6,10,13,18 | Not Started |  | Baseline report | Ưu tiên atomic-ID; không để thí nghiệm mở rộng chặn bàn giao
20 | Ngày 13–14 | Bàn giao | Chạy test matrix, final evaluation, error analysis, README, artifact manifest và demo | Pipeline end-to-end, test report và tài liệu bàn giao hoàn chỉnh | P0 | 1–19 | Not Started |  | Final delivery ngày 14 | Chốt config trước final evaluation; ưu tiên toàn bộ P0

## Test (Phase2)
V-MARKET AI RECOMMENDATION — TEST MATRIX PHASE 2
Test ID | Nhóm | Tầng test | Ưu tiên | Kịch bản | Điều kiện/Dữ liệu | Các bước chính | Kết quả mong đợi | Tự động hóa | Status | Regression | Bug ID | Ghi chú
DATA-01 | Data Pipeline | Contract | P0 | Raw files được mở read-only | Bản sao sample raw | Chạy preprocessing | Raw checksum và row count không đổi | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-02 | Data Pipeline | Unit | P0 | Parse prev_items nhiều dòng | Chuỗi numpy repr có xuống dòng | Gọi session parser | Danh sách product_id đúng thứ tự | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-03 | Data Pipeline | Security | P0 | Parser không thực thi mã | Chuỗi chứa payload giả | Gọi parser | Payload bị xem là dữ liệu hoặc bị từ chối an toàn | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-04 | Data Pipeline | Contract | P0 | Model session schema tối giản | Sample sessions | Build model_sessions | Chỉ có prev_items và next_item theo contract | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-05 | Data Pipeline | Contract | P0 | Product version schema tối giản | Sample products | Build product_versions | Chỉ có product_id, normalized_text, version_index | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-06 | Data Pipeline | Integration | P0 | Giữ mọi metadata version trước encode | Một product_id có ba dòng | Build product_versions | Có đủ ba version_index | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-07 | Data Pipeline | Integration | P0 | Toàn bộ session item join được | Sample catalog và sessions | Chạy coverage check | Missing item count bằng 0 | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
DATA-08 | Data Pipeline | Contract | P0 | Split không rò target | Train/validation sample | Chạy leakage checks | Không có future target trong input feature | Yes | Not Run | No |  | tests/test_preprocessing.py
EMB-01 | Embedding | Unit | P0 | Text builder bỏ trường rỗng | Metadata thiếu nhiều field | Build normalized_text | Không xuất chuỗi None hoặc separator thừa | Yes | Not Run | No |  | tests/test_embeddings.py
EMB-02 | Embedding | Unit | P0 | Text builder deterministic | Cùng một metadata row | Build text hai lần | Chuỗi kết quả giống nhau | Yes | Not Run | No |  | tests/test_embeddings.py
EMB-03 | Embedding | Contract | P0 | Encoder output đúng shape | Batch N metadata versions | Encode batch | Shape là N×256 | Yes | Not Run | No |  | tests/test_embeddings.py
EMB-04 | Embedding | Unit | P0 | Embedding finite và normalized | Embedding batch | Kiểm NaN/Inf/norm | Không NaN/Inf; norm xấp xỉ 1 | Yes | Not Run | No |  | tests/test_embeddings.py
EMB-05 | Embedding | Unit | P0 | Normalized mean đúng công thức | Ba vector biết trước | Group theo product_id | Khớp Normalize(Mean(vectors)) | Yes | Not Run | No |  | tests/test_embeddings.py
EMB-06 | Embedding | Integration | P1 | Shard resume không tạo thiếu/trùng | Hai shards và checkpoint | Dừng rồi resume | Mỗi version có đúng một embedding | Yes | Not Run | No |  | tests/test_embeddings.py
RQV-01 | RQ-VAE | Unit | P0 | Forward giữ đúng batch shape | Random embeddings N×256 | Chạy model forward | Reconstruction N×256 và indices N×3 | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-02 | RQ-VAE | Unit | P0 | Residual giảm qua từng level | Latent batch cố định | Quantize ba level | Residual update đúng centroid đã chọn | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-03 | RQ-VAE | Unit | P0 | Code indices nằm trong range | Batch ngẫu nhiên | Quantize | Mỗi level nằm trong codebook size | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-04 | RQ-VAE | Unit | P0 | Loss finite và backward được | Small training batch | Forward, loss, backward | Loss/gradient finite | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-05 | RQ-VAE | Integration | P0 | K-means init cập nhật centroids | Sample embeddings | Chạy initialization | Centroids khác giá trị khởi tạo và finite | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-06 | RQ-VAE | Integration | P0 | Checkpoint round-trip | Model và optimizer state | Save rồi load | Output/step/config được phục hồi | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-07 | RQ-VAE | Unit | P1 | Utilization metric đúng | Code assignments biết trước | Tính utilization | Khớp giá trị tham chiếu | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-08 | RQ-VAE | Unit | P1 | Entropy/perplexity metric đúng | Phân bố code biết trước | Tính metrics | Khớp công thức tham chiếu | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
RQV-09 | RQ-VAE | Integration | P0 | Train smoke giảm reconstruction | Synthetic clustered vectors | Train vài chục steps | Loss cuối thấp hơn loss đầu | Yes | Not Run | No |  | tests/test_rqvae.py
SID-01 | Semantic ID | Contract | P0 | SID mapping bao phủ catalog | Global product index | Xuất mapping | Mỗi product_id có đúng một SID | Yes | Not Run | No |  | tests/test_semantic_ids.py
SID-02 | Semantic ID | Unit | P0 | SID deterministic | Cùng checkpoint và embeddings | Export hai lần | Mapping giống nhau | Yes | Not Run | No |  | tests/test_semantic_ids.py
SID-03 | Semantic ID | Unit | P0 | Valid-prefix trie đầy đủ | SID mapping sample | Build trie | Mọi SID đi được từ root đến leaf | Yes | Not Run | No |  | tests/test_semantic_ids.py
SID-04 | Semantic ID | Unit | P1 | Cluster statistics đúng | Mapping biết trước | Tính mean/p90/max/singleton | Khớp reference | Yes | Not Run | No |  | tests/test_semantic_ids.py
SID-05 | Semantic ID | Contract | P0 | Collision được giữ như cluster | Hai items cùng SID | Export mapping | Không thêm suffix; cả hai cùng cluster | Yes | Not Run | No |  | tests/test_semantic_ids.py
TRF-01 | Transformer | Unit | P0 | Product session chuyển đúng SID sequence | Session và mapping sample | Encode session | Thứ tự SID đúng | Yes | Not Run | No |  | tests/test_transformer.py
TRF-02 | Transformer | Unit | P0 | Padding mask đúng | Hai session khác độ dài | Batch sequences | Padding không ảnh hưởng valid tokens | Yes | Not Run | No |  | tests/test_transformer.py
TRF-03 | Transformer | Unit | P0 | Teacher-forcing shift đúng | Target SID tokens | Build decoder input/label | Input và label lệch đúng một token | Yes | Not Run | No |  | tests/test_transformer.py
TRF-04 | Transformer | Unit | P0 | Generative loss finite | Small batch | Forward/backward | Loss và gradient finite | Yes | Not Run | No |  | tests/test_transformer.py
TRF-05 | Transformer | Unit | P0 | Beam chỉ mở valid prefix | Prefix trie sample | Decode | Không beam nào chứa prefix invalid | Yes | Not Run | No |  | tests/test_beam_search.py
TRF-06 | Transformer | Integration | P0 | Beam trả Top-B SID hợp lệ | Tiny trained model | Inference | Đủ B SID hoặc toàn bộ valid SID nếu ít hơn | Yes | Not Run | No |  | tests/test_beam_search.py
TRF-07 | Transformer | Unit | P1 | Beam ordering theo log-probability | Controlled logits | Decode | Thứ tự beam khớp score | Yes | Not Run | No |  | tests/test_beam_search.py
CAND-01 | Candidates | Unit | P0 | Expand đủ item trong Top-B clusters | SID→items mapping | Expand | Candidate set đúng hợp | Yes | Not Run | No |  | tests/test_candidates.py
CAND-02 | Candidates | Unit | P0 | Khử trùng lặp candidate | Item xuất hiện qua input lặp | Expand và deduplicate | Mỗi product_id xuất hiện một lần | Yes | Not Run | No |  | tests/test_candidates.py
CAND-03 | Candidates | Unit | P0 | Candidate cap deterministic | Pool lớn hơn cap | Cap hai lần | Cùng thứ tự và kích thước | Yes | Not Run | No |  | tests/test_candidates.py
CAND-04 | Candidates | Integration | P0 | Candidate recall reference | Sessions có target cluster biết trước | Expand Top-B | Recall khớp phép tính tay | Yes | Not Run | No |  | tests/test_candidates.py
RANK-01 | Item Ranker | Unit | P0 | Ranker score shape đúng | S sessions × C candidates | Forward | Output S×C | Yes | Not Run | No |  | tests/test_ranker.py
RANK-02 | Item Ranker | Unit | P0 | Target được chèn vào train candidates | Pool thiếu target | Build train candidates | Target có đúng một lần | Yes | Not Run | No |  | tests/test_ranker.py
RANK-03 | Item Ranker | Unit | P0 | Global hard-negative sampler hợp lệ | Catalog, clusters, co-visitation | Sample negatives | Không lấy target; ưu tiên hard negatives | Yes | Not Run | No |  | tests/test_ranker.py
RANK-04 | Item Ranker | Unit | P0 | Ranking loss finite và backward được | Small candidate batch | Forward/loss/backward | Loss và gradient finite | Yes | Not Run | No |  | tests/test_ranker.py
EVAL-01 | Evaluation | Unit | P0 | MRR@100 đúng trên reference cases | Predictions và targets nhỏ | Tính MRR | Khớp phép tính tay | Yes | Not Run | No |  | tests/test_metrics.py
EVAL-02 | Evaluation | Unit | P0 | Recall và NDCG đúng | Reference cases | Tính metrics | Khớp phép tính tay | Yes | Not Run | No |  | tests/test_metrics.py
EVAL-03 | Evaluation | Integration | P0 | Popularity/co-visitation chỉ fit train | Train và validation tách biệt | Build baselines | Không đọc validation targets | Yes | Not Run | No |  | tests/test_metrics.py
EVAL-04 | Evaluation | Integration | P1 | Long-tail bucket metrics đúng | Tần suất item và predictions | Tính theo buckets | Bucket coverage và metrics khớp reference | Yes | Not Run | No |  | tests/test_metrics.py
E2E-01 | End-to-End | End-to-End | P0 | Sample pipeline trả Top-K product_id | Raw sample, mini checkpoints | Preprocess→embed→SID→generate→rank | Output đúng schema, unique và đúng K | Yes | Not Run | No |  | tests/test_end_to_end.py