## Kế hoạch (Phase2)
V-MARKET AI RECOMMENDATION — EXECUTION PLAN PHASE 2 — CURRENT STATE
STT | Giai đoạn | Nhóm việc | Công việc | Kết quả/Bằng chứng | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Hoàn thành | Mốc kiểm tra | Ghi chú
1 | Nghiên cứu | Paper survey | Đọc TIGER, GR4AD, CQ-SID và TSGR; chốt cluster SID | SUMMARY_4PAPER.md và quyết định 128×64×32 | P0 | - | Done | 100 | Thiết kế SID | Không dùng unique SID/VRM trong release
2 | Offline | Preprocessing | Tạo global catalog và session split không locale | 1.410.675 products; 3.606.249 sessions; missing=0 | P0 | 1 | Done | 100 | Notebook 01 | Manifest phase2-preprocessing-v2
3 | Offline | Embedding | Encode metadata versions bằng Jina 256D | 1.551.057 version embeddings | P0 | 2 | Done | 100 | Notebook 02 | normalize + truncate_dim=256
4 | Offline | Alignment | Đo cross-version alignment trước khi merge | Median same=0,945; random=0,485; passed | P0 | 3 | Done | 100 | Alignment gate | 20.000 product sample
5 | Offline | Global embedding | Normalized mean theo product_id | Global embeddings fp16 và index parquet | P0 | 3–4 | Done | 100 | Embedding artifact | Finite/norm checks passed
6 | Offline | RQ-VAE | Train RQ-VAE 128×64×32 bằng rotation trick | checkpoint_49999.pt | P0 | 5 | Done | 100 | RQ-VAE final | 50.000 steps
7 | Offline | SID analysis | Xuất SID mapping và phân tích cluster/codebook | 136.539 occupied SID; median cluster=4; p90=23 | P0 | 6 | Done | 100 | SID artifact | Balanced k-means đã loại
8 | Offline | Transformer code | Train/eval pipeline, AMP, subset eval, best checkpoint | 4L/384/1024; beam 10; NDCG + Hit@K | P0 | 7 | Done | 100 | Training pipeline | Periodic subset 20k; final full eval
9 | Offline | Transformer run | Train cấu hình cuối 200.000 bước trên Kaggle T4 ×1 | Checkpoint cuối đã đưa về local và load được | P0 | 8 | Done | 100 | Final checkpoint | Không tăng d_ff/layer cho release
10 | Model | Beam search | Constrained decode theo valid SID prefixes | Dynamic prefix buffers; empty catalogue safe | P0 | 8 | Done | 100 | Valid Top-B SID | Mask không nằm trong checkpoint
11 | Serving | Predictor | Load Transformer một lần và inference ngoài event loop | predictor.py + semaphore + fp16 autocast GPU | P0 | 9–10 | Done | 100 | Model serving | Sẽ enable khi checkpoint local tồn tại
12 | Serving | Home strategy | Beam → exact SID → prefix-2 → history → popular | Top-K sản phẩm ACTIVE, không lặp lịch sử | P0 | 11 | Done | 100 | Home recommendations | Trong pool: sold, rating, id
13 | Serving | Related strategy | Full SID → prefix-2 → prefix-1 → popular | Related products không cần Transformer | P0 | 7 | Done | 100 | Product detail | Depth là tín hiệu semantic chính
14 | Serving | Behavior | Lưu product view và tạo SID history | 10 event gần nhất, giữ repeat và thứ tự | P0 | 12 | Done | 100 | Behavior persistence | Cold start trả popular
15 | Catalogue | Semantic indexer | Jina + frozen RQ-VAE index sản phẩm SID NULL | Batch worker, debounce, retry, conditional update | P0 | 6 | Done | 100 | Live indexing | DB là durable queue
16 | Catalogue | Dynamic mask | Dựng mask từ DISTINCT SID của product ACTIVE | Refresh không reload Transformer | P0 | 10,15 | Done | 100 | Live beam mask | Dùng cùng semaphore với inference
17 | Integration | Artifacts/config | Tự tìm checkpoint dưới ai-recommendation/output | artifact_paths.py; AI tuning nằm trong config.py | P0 | 6,9 | Done | 100 | Startup resolver | .env chỉ giữ deployment/secrets
18 | Quality | Backend tests | Regression và recommendation contract tests | 150 passed; 11 recommendation/indexing tests | P0 | 11–17 | Done | 100 | Automated tests | DB tests truncate dữ liệu demo
19 | Quality | Real-model E2E | Jina → RQ-VAE → DB → mask → Transformer → API | Đã chạy full pipeline với checkpoint Transformer local | P0 | 9,15–18 | Done | 100 | Release smoke | Bắt buộc trước release
20 | Quality | Performance | Benchmark semantic batch 1/8/16 và API responsiveness | Đã ghi nhận latency/load time/RAM cho batch 1/8/16 | P1 | 15,19 | Done | 100 | Local benchmark | Máy local 8 GB
21 | Bàn giao | Documentation | Đồng bộ Proposal, Plan và Architecture | Tài liệu phản ánh implementation hiện tại | P0 | 1–20 | Done | 100 | Docs current | PLAN.md không còn là source of truth
22 | Bàn giao | Release | Copy checkpoint, E2E, commit và push | Checkpoint đã copy, E2E xong, đã commit và push | P0 | 9,19,21 | Done | 100 | Release candidate | Không mở thêm scope
23 | Hoãn | Learned ranker | VRM/item ranker và joint training | Không nằm trong release hiện tại | P2 | - | Deferred | 0 | Future phase | Dùng deterministic business ordering
24 | Hoãn | Scale-out | Redis/Kafka, distributed mask và inference batching | Chỉ cần khi nhiều process/máy | P2 | - | Deferred | 0 | Future phase | Bản hiện tại single-process local
TỔNG QUAN |  |  | Done |  | In Progress |  | Not Started |  | Deferred

## Test (Phase2)
V-MARKET AI RECOMMENDATION — VERIFICATION MATRIX PHASE 2
Test ID | Nhóm | Tầng | Ưu tiên | Kịch bản | Điều kiện/Dữ liệu | Kết quả mong đợi | Tự động | Status | Bằng chứng | Còn thiếu | Owner | Ghi chú
DATA-01 | Data | Artifact | P0 | Preprocessing contract và coverage | preprocessing_manifest.json | missing catalog events = 0; đúng schema | No | Passed | Manifest phase2-preprocessing-v2 |  |  | 1.410.675 products
EMB-01 | Embedding | Artifact | P0 | Cross-version alignment gate | alignment_report.json | median margin vượt threshold | No | Passed | passed=true; margin=0,460 |  |  | 20.000 products
EMB-02 | Embedding | Artifact | P0 | Global embedding shape/norm | embedding_manifest.json + npy | N×256, finite, norm≈1 | No | Passed | Notebook 02 final checks |  |  | float16 artifact
RQV-01 | RQ-VAE | Smoke | P0 | Load checkpoint và infer SID | checkpoint_49999.pt | shape batch×3; code trong range | No | Passed | Local system-Python smoke |  |  | Frozen inference
SID-01 | Semantic ID | Artifact | P0 | SID cluster health | semantic_id_metrics.json | Không collapse; cluster stats có giá trị | No | Passed | 136.539 occupied SID |  |  | median=4; p90=23
TRF-01 | Transformer | Training | P0 | Loss/Hit/NDCG theo dõi định kỳ | W&B vmarket-transformer | Metric được log; checkpoint theo NDCG | No | Passed | train_decoder.py + W&B runs |  |  | Cluster-level metric
BEAM-01 | Transformer | Smoke | P0 | Dynamic mask với catalogue rỗng và 2 prefix | Tiny local model | Không lỗi top-k; chỉ sinh prefix hợp lệ | No | Passed | Local dynamic-mask smoke |  |  | persistent=False buffers
REC-01 | Serving | Integration | P0 | Cold start | Không có history | source=popular | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
REC-02 | Serving | Integration | P0 | History semantic fallback | Transformer không trả rows | Cùng full SID đứng trước prefix nông | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
REC-03 | Serving | Integration | P0 | Transformer beam mở rộng candidate | Monkeypatch predictor | Exact SID rồi prefix-2 theo beam | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
REC-04 | Serving | Integration | P0 | Related product depth fallback | Product có SID | depth 3 → 2 → 1 | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
IDX-01 | Indexer | Unit | P0 | Semantic text normalization | Unicode/whitespace sample | title + description đúng format | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
IDX-02 | Indexer | Integration | P0 | Semantic edit reset SID | Sửa price rồi description | price giữ SID; description xoá SID | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
IDX-03 | Indexer | Concurrency | P0 | Stale write protection | Seller sửa giữa inference | Conditional update ghi 0 row | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
MASK-01 | Catalogue | Integration | P0 | Mask chỉ lấy complete ACTIVE SID | ACTIVE/HIDDEN/pending products | Chỉ ACTIVE complete SID | Yes | Passed | server/tests/test_recommendations.py
REG-01 | Backend | Regression | P0 | Full backend suite | Postgres + mock OpenAPI | Không regression | Yes | Passed | 150 passed |  |  | DB bị truncate sau test
E2E-01 | End-to-end | Real model | P0 | View → real Transformer → candidates → API | Final local Transformer checkpoint | Top-K và source=transformer | No | Passed | Chạy local với checkpoint Transformer cuối |  |  | Bắt buộc trước release
IDX-04 | Indexer | Real model | P0 | Jina → RQ-VAE → DB → mask refresh | Model Jina đã cache + Postgres | SID được ghi và dùng cho beam mask | No | Passed | Chạy local full Jina → RQ-VAE → DB → mask |  |  | Bắt buộc trước release
PERF-01 | Performance | Benchmark | P1 | Batch 1/8/16 và API responsiveness | Máy local 8 GB | Có load time, RAM, latency | No | Passed | Benchmark local batch 1/8/16 |  |  | Sau E2E