## Kế hoạch (Phase1) done
V-MARKET — EXECUTION PLAN 2 TUẦN
Ngày | Ngày dự kiến | Nhóm việc | Công việc | Kết quả cần đạt | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Hoàn thành | Mốc kiểm tra/demo | Ghi chú
1 | 2026-07-24 | Nền tảng | Khởi tạo dự án, cấu hình môi trường, đăng nhập và hai vai trò | Buyer và Seller đăng nhập độc lập | P0 | Ngày 1 | Done | 100 | Hai phiên đăng nhập | Có tài khoản seed cho buyer, seller A, seller B
2 | 2026-07-25 | Tích hợp V-App | Đọc tài liệu và xác định các điểm tích hợp cần mô phỏng: đăng nhập, thông tin người dùng, phiên thanh toán và kết quả thanh toán | Hoàn thành danh sách API, dữ liệu vào/ra và sơ đồ luồng giữa MiniApp, V-Market Backend và Mock V-App | P0 | Ngày 2 | Done | 100 | Chốt API, API hoạt động | Không xây lại toàn bộ V-App; chỉ mô phỏng các chức năng V-Market sử dụng
3 | 2026-07-26 | Seller | Tạo và quản lý cửa hàng | Seller tạo/chỉnh sửa được shop và chỉ quản lý shop của mình | P0 | Ngày 3 | Done | 100 | Shop hoạt động | Một seller–một shop trong MVP
4 | 2026-07-27 | Catalogue | Tạo sản phẩm, phiên bản, giá và số lượng hàng | Seller đăng được sản phẩm có màu/size hoặc phiên bản | P0 | Ngày 4 | Done | 100 | Sản phẩm hợp lệ | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc và từ khóa cơ bản
5 | 2026-07-28 | Buyer | Danh sách, chi tiết, tìm kiếm và lọc sản phẩm | Buyer nhìn thấy sản phẩm vừa đăng | P0 | Ngày 5 | Done | 100 | Checkpoint tuần 1 | Cuối ngày phải demo Seller đăng → Buyer xem
6 | 2026-07-29 | Commerce | Giỏ hàng đa cửa hàng | Thêm/xóa/sửa số lượng và nhóm đúng theo từng shop | P0 | Ngày 5 | Done | 100 | Giỏ hàng đa shop | Chưa cần voucher
7 | 2026-07-30 | Checkout | Kiểm tra lại giá, số lượng và tạo đơn hàng | Buyer tạo được một đơn chung từ nhiều shop | P0 | Ngày 6 | Done | 100 | Đơn chung được tạo | Lưu snapshot giá tại thời điểm đặt
8 | 2026-07-31 | Order & Payment | Phân chia đơn theo shop và thanh toán mô phỏng | Mỗi shop có phần đơn riêng; thanh toán thành công/thất bại | P0 | Ngày 7 | Done | 100 | Đơn được tách đúng | Thiết kế để thay mock bằng Payment Hub sau
9 | 2026-08-01 | Fulfillment | Seller nhận đơn, cập nhật trạng thái; buyer theo dõi | Seller chỉ thấy đơn của shop mình; buyer thấy trạng thái mới | P0 | Ngày 8 | Done | 100 | Hai màn hình đồng bộ | Không cần realtime socket; refresh/polling vẫn chấp nhận
10 | 2026-08-02 | Tích hợp | Chạy luồng end-to-end và sửa lỗi cản trở | Demo v0 chạy trọn luồng từ đăng sản phẩm đến hoàn thành đơn | P0 | Ngày 1–9 | Done | 100 | MVP end-to-end | Đây là mốc không được trễ
11 | 2026-08-03 | Inventory | Giữ hàng trong thời gian thanh toán và tự hoàn lại khi hết hạn | Không mất hàng sai khi buyer chưa thanh toán | P0 | Ngày 8–10 | Done | 100 | Reservation hoạt động | Có timeout ngắn để dễ demo
12 | 2026-08-04 | Độ tin cậy | Xử lý yêu cầu đặt hàng/callback thanh toán bị gửi lặp | Không tạo đơn hoặc ghi nhận thanh toán nhiều lần | P0 | Ngày 8–11 | Done | 100 | Không bị trùng giao dịch | Tạo test case lặp request
13 | 2026-08-05 | Bảo mật nghiệp vụ | Kiểm tra phân quyền và các tình huống dữ liệu thay đổi | Seller không xem đơn shop khác; buyer được báo khi giá/hàng thay đổi | P0 | Ngày 2–12 | Done | 100 | Các lỗi chính được chặn | Ưu tiên kiểm tra ở backend
14 | 2026-08-06 | Trải nghiệm | Hoàn thiện giao diện, responsive, loading, empty state và thông báo lỗi | Hai màn hình đủ sạch và dễ thao tác khi demo | P1 | Ngày 1–13 | Done | 100 | UI demo-ready | Không chỉnh đẹp trước khi core ổn
15 | 2026-08-07 | Kiểm thử | Viết và chạy integration test cho các luồng chính | Có bằng chứng kiểm thử cho checkout, order split, payment và quyền seller | P0 | Ngày 10–14 | Done | 100 | Demo v1 ổn định | Chốt danh sách lỗi còn lại
16 | 2026-08-08 | V-App | Tích hợp đăng nhập/thanh toán V-App nếu có quyền; giữ fallback mock | Có phương án chạy được dù môi trường V-App lỗi | P1 | Tài liệu/API V-App | Done | 100 | Integration hoặc fallback | Không để phụ thuộc ngoài chặn demo
17 | 2026-08-09 | Optional | Chọn tối đa một tính năng thêm | Hoàn thành một trong: dashboard, review, voucher hoặc gợi ý đơn giản | P2 | Core đã ổn | Done | 100 | Feature phụ hoàn chỉnh | Không bắt đầu chat trừ khi dư nhiều thời gian
18 | 2026-08-10 | Triển khai | Deploy, cấu hình dữ liệu mẫu và tài khoản demo | Hệ thống chạy trên môi trường demo với dữ liệu ổn định | P0 | Ngày 15–17 | Descoped | 0 | Deployment ready | Bỏ deploy theo quyết định; seed/reset vẫn có, chạy local
19 | 2026-08-11 | Tài liệu | Hoàn thiện README, hướng dẫn sử dụng, test report và demo script | Người khác có thể chạy và hiểu dự án | P0 | Ngày 18 | Done | 100 | Tài liệu hoàn chỉnh | Ghi rõ phần đã làm và chưa làm
20 | 2026-08-12 | Demo | Tổng duyệt hai màn hình, kiểm tra mạng và chuẩn bị phương án dự phòng | Demo ổn định, đúng thời lượng và có một tình huống lỗi | P0 | Ngày 18–19 | Done | 100 | Final demo | Có video hoặc ảnh dự phòng nếu môi trường gặp sự cố
Formulas:
Ngày dự kiến = [Ngày dự kiến, row above]+1

## Test (phase1) done
V-MARKET — TEST MATRIX
Test ID | Nhóm | Tầng test | Ưu tiên | Kịch bản | Điều kiện/Dữ liệu | Các bước chính | Kết quả mong đợi | Tự động hóa | Status | Regression | Bug ID | Ghi chú
AUTH-01 | Authentication & Authorization | Integration | P0 | Buyer đăng nhập bằng authCode hợp lệ | Tài khoản buyer có sẵn | Gửi authCode hợp lệ qua Mock V-App | V-Market tạo/nhận user và phiên đăng nhập đúng | Yes | Pass | No |  | test_auth_flow.py
AUTH-02 | Authentication & Authorization | Integration | P0 | Seller đăng nhập bằng authCode hợp lệ | Tài khoản seller có shop | Gửi authCode hợp lệ | Phiên đăng nhập có role Seller và đúng sellerId | Yes | Pass | No |  | test_auth_flow.py
AUTH-03 | Authentication & Authorization | Contract | P0 | authCode không hợp lệ hoặc hết hạn | authCode sai | Gửi request đăng nhập | Bị từ chối, không tạo phiên | Yes | Pass | No |  | test_auth_flow.py
AUTH-04 | Authentication & Authorization | Security | P0 | Buyer gọi API tạo sản phẩm | Buyer đã đăng nhập | Gọi endpoint seller | Bị từ chối quyền | Yes | Pass | No |  | test_products.py / test_vouchers.py
AUTH-05 | Authentication & Authorization | Security | P0 | Seller A truy cập shop của Seller B | Hai seller khác nhau | Thay shopId trên request | Bị từ chối; không rò dữ liệu | Yes | Pass | No |  | test_shops.py / test_fulfilment.py
AUTH-06 | Authentication & Authorization | Security | P1 | Token hết hạn | Token đã hết hạn | Gọi API cần đăng nhập | Nhận lỗi xác thực phù hợp | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
PROD-01 | Shop & Product | Integration | P0 | Seller tạo shop với dữ liệu hợp lệ | Seller chưa có shop | Nhập đủ tên, mô tả | Shop được tạo và thuộc đúng seller | Yes | Pass | No |  | test_shops.py
PROD-02 | Shop & Product | Integration | P1 | Seller tạo shop thứ hai | Seller đã có shop | Gửi request tạo shop mới | Bị từ chối trong MVP một seller–một shop | Yes | Pass | No |  | test_shops.py
PROD-03 | Shop & Product | Unit | P0 | Tạo sản phẩm thiếu tên | Shop active | Bỏ trống tên | Không cho lưu/đăng | Yes | Pass | No |  | test_products.py
PROD-04 | Shop & Product | Unit | P0 | Giá bằng 0 hoặc âm | Shop active | Nhập giá 0/-1 | Không cho đăng | Yes | Pass | No |  | test_products.py
PROD-05 | Shop & Product | Unit | P0 | Tồn kho âm | Shop active | Nhập stock -1 | Không cho đăng | Yes | Pass | No |  | test_products.py
PROD-06 | Shop & Product | Integration | P0 | SKU trùng trong cùng shop | Đã có SKU A | Tạo SKU A lần nữa | Bị từ chối hoặc yêu cầu mã khác | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
PROD-07 | Shop & Product | Integration | P1 | Sản phẩm chứa từ khóa bị cấm | Danh sách từ khóa mẫu | Đăng sản phẩm có từ khóa cấm | Sản phẩm bị chặn hoặc ẩn | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
PROD-08 | Shop & Product | Security | P1 | Tên/mô tả chứa HTML hoặc script | Chuỗi XSS mẫu | Đăng và xem sản phẩm | Nội dung được escape; script không chạy | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
CART-01 | Cart & Pricing | Integration | P0 | Thêm sản phẩm từ hai shop vào giỏ | Hai shop active | Thêm item A và B | Giỏ nhóm đúng theo shop | Yes | Pass | No |  | test_orders.py
CART-02 | Cart & Pricing | Unit | P0 | Số lượng thêm bằng 0 hoặc âm | SKU còn hàng | Gửi quantity 0/-1 | Bị từ chối | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
CART-03 | Cart & Pricing | Integration | P0 | Số lượng trong giỏ vượt tồn kho | SKU stock=2 | Đặt quantity=3 | Không cho checkout; báo số lượng còn lại | Yes | Pass | No |  | test_orders.py
CART-04 | Cart & Pricing | Integration | P0 | Seller đổi giá sau khi item vào giỏ | Item đã nằm trong giỏ | Seller đổi giá rồi buyer checkout | Checkout dùng giá mới và báo buyer xác nhận | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
CART-05 | Cart & Pricing | Integration | P0 | Sản phẩm bị ẩn sau khi vào giỏ | Item đã nằm trong giỏ | Seller ẩn sản phẩm rồi checkout | Không cho checkout item đó | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
CART-06 | Cart & Pricing | Unit | P1 | Tổng tiền giỏ bằng tổng từng item | Nhiều item, nhiều shop | Tính tổng | Tổng chính xác, không lệch làm tròn | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
ORD-01 | Checkout & Order Split | Integration | P0 | Checkout một shop | Giỏ có item một shop | Đặt hàng | Tạo một parent order và một sub-order | Yes | Pass | No |  | test_orders.py
ORD-02 | Checkout & Order Split | Integration | P0 | Checkout hai shop | Giỏ có item hai shop | Đặt hàng | Tạo một parent order và hai sub-order | Yes | Pass | No |  | test_orders.py
ORD-03 | Checkout & Order Split | Integration | P0 | Tổng sub-order bằng parent order | Đơn nhiều shop | So sánh giá trị | Tổng các sub-order khớp parent order | Yes | Pass | No |  | test_orders.py
ORD-04 | Checkout & Order Split | Integration | P0 | Buyer bấm checkout nhiều lần | Cùng idempotency key | Gửi request lặp 5 lần | Chỉ tạo một parent order | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
ORD-05 | Checkout & Order Split | Integration | P0 | Một item hết hàng trong giỏ đa shop | Một SKU hết hàng | Checkout toàn giỏ | Không tạo đơn nửa vời; trả lỗi rõ | Yes | Pass | No |  | test_orders.py
ORD-06 | Checkout & Order Split | Security | P0 | Frontend gửi tổng tiền thấp hơn | Request bị chỉnh total | Checkout | Backend tự tính lại; không tin total client | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
PAY-01 | Payment | Contract | P0 | Tạo payment session hợp lệ | Order chờ thanh toán | Gọi Mock V-App payment | Nhận session/payment reference đúng schema | Yes | Pass | No |  | test_payments.py
PAY-02 | Payment | Integration | P0 | Payment thành công | Payment session còn hạn | Gửi callback success | Order chuyển Paid đúng một lần | Yes | Pass | No |  | test_payments.py
PAY-03 | Payment | Integration | P0 | Payment thất bại | Payment session còn hạn | Gửi callback failed | Order không Paid; tồn kho được xử lý đúng | Yes | Pass | No |  | test_payments.py
PAY-04 | Payment | Integration | P0 | Callback success gửi lặp | Cùng payment reference | Gửi 10 callback success | Chỉ ghi nhận một payment success | Yes | Pass | No |  | test_payments.py
PAY-05 | Payment | Contract | P0 | Callback sai chữ ký/mã xác thực | Callback giả | Gửi callback | Bị từ chối; không đổi order | Yes | Pass | No |  | test_payments.py
PAY-06 | Payment | Integration | P1 | Callback đến muộn sau khi query status | Payment đã success nhưng callback chậm | Query rồi nhận callback | Kết quả cuối nhất quán; không ghi nhận hai lần | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
INV-01 | Inventory & Concurrency | Integration | P0 | Giữ hàng khi checkout | SKU stock=5 | Checkout quantity=2 | Available giảm 2, reserved tăng 2 | Yes | Pass | No |  | test_inventory_hold.py
INV-02 | Inventory & Concurrency | Integration | P0 | Payment success chuyển reserved thành sold | Có reservation | Thanh toán thành công | Reserved giảm; sold tăng; available không âm | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
INV-03 | Inventory & Concurrency | Integration | P0 | Payment thất bại trả hàng | Có reservation | Thanh toán thất bại | Reserved giảm; available hoàn lại | Yes | Pass | No |  | test_inventory_hold.py
INV-04 | Inventory & Concurrency | Integration | P0 | Reservation hết hạn | Có reservation quá hạn | Chạy expiration job | Hàng được trả đúng một lần | Yes | Pass | No |  | test_inventory_hold.py
INV-05 | Inventory & Concurrency | Concurrency | P0 | 20 buyer cùng mua SKU cuối | SKU stock=1 | Gửi 20 checkout đồng thời | Chỉ một reservation/order hợp lệ; stock không âm | Yes | Pass | No |  | test_orders.py / test_variants.py
INV-06 | Inventory & Concurrency | Concurrency | P0 | Expiration job và callback success chạy đồng thời | Reservation sắp hết hạn | Kích hoạt hai luồng gần đồng thời | Chỉ một kết quả cuối hợp lệ; không vừa sold vừa returned | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
INV-07 | Inventory & Concurrency | Concurrency | P1 | Seller chỉnh stock khi buyer checkout | SKU đang được reserve | Seller cập nhật stock | Không phá invariant; thông báo phù hợp | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
STATE-01 | Order State | Unit | P0 | Pending Payment → Paid | Order pending | Payment success | Chuyển hợp lệ | Yes | Pass | No |  | test_payments.py
STATE-02 | Order State | Unit | P0 | Paid → Confirmed → Packing → Shipping → Completed | Order paid | Seller cập nhật tuần tự | Chuyển đúng thứ tự | Yes | Pass | No |  | test_fulfilment.py
STATE-03 | Order State | Unit | P0 | Completed quay lại Packing | Order completed | Gửi update Packing | Bị từ chối | Yes | Pass | No |  | test_fulfilment.py
STATE-04 | Order State | Integration | P0 | Buyer hủy đơn trước seller xác nhận | Order đã paid chưa confirmed | Buyer hủy | Đơn hủy theo quy tắc; hàng xử lý đúng | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
STATE-05 | Order State | Integration | P0 | Buyer hủy khi đang giao | Order shipping | Buyer hủy | Bị từ chối | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
STATE-06 | Order State | Integration | P1 | Hai shop có trạng thái độc lập | Parent có hai sub-order | Seller A hoàn thành, B chưa xử lý | Buyer thấy trạng thái từng shop chính xác | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
SEC-01 | Security & Resilience | Security | P0 | Seller A đọc sub-order Seller B bằng ID | Hai seller | Đổi subOrderId | Bị từ chối | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
SEC-02 | Security & Resilience | Security | P0 | Buyer chỉnh price/discount trong request | Request tampered | Checkout | Backend bỏ qua dữ liệu không tin cậy | Yes | Pass | No |  | test_matrix_orders.py
SEC-03 | Security & Resilience | Resilience | P1 | Mock V-App timeout khi tạo payment | Payment mock chậm | Checkout | Order giữ trạng thái rõ; có retry/an toàn | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
SEC-04 | Security & Resilience | Resilience | P0 | Server restart giữa checkout | Có transaction đang chạy | Mô phỏng restart/lỗi giữa chừng | Không có order/reservation nửa vời | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
SEC-05 | Security & Resilience | Security | P1 | Gửi request quá nhiều lần | Một user spam endpoint | Gửi burst request | Hệ thống không hỏng; có giới hạn hoặc phản hồi ổn định | Yes | Pass | No |  | test_matrix_guards.py
SEC-06 | Security & Resilience | Security | P1 | Upload file không hợp lệ | File sai loại/kích thước lớn | Upload ảnh sản phẩm | Bị từ chối; không lưu file độc hại | Yes | Pass | No |  | test_uploads.py
E2E-01 | End-to-End & Load | End-to-End | P0 | Luồng mua hàng một shop | Seller và buyer mẫu | Đăng sản phẩm → mua → thanh toán → xử lý → hoàn thành | Luồng hoàn chỉnh không lỗi | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
E2E-02 | End-to-End & Load | End-to-End | P0 | Luồng mua hàng hai shop | Hai seller, một buyer | Mua từ hai shop trong một checkout | Đơn tách đúng và mỗi seller xử lý phần mình | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
E2E-03 | End-to-End & Load | End-to-End | P0 | Luồng payment thất bại | Order mới | Thanh toán thất bại | Buyer thấy thất bại; hàng được trả | Yes | Pass | No |  | test_matrix_flows.py
LOAD-01 | End-to-End & Load | Load | P1 | 100 người xem danh sách sản phẩm | Dataset đủ lớn | Tạo tải đọc tăng dần | Tỷ lệ lỗi thấp; response ổn định | Yes | Pass | No |  | test_matrix_load.py
LOAD-02 | End-to-End & Load | Load | P0 | 20 checkout đồng thời | Nhiều SKU đủ hàng | Gửi checkout đồng thời | Không trùng đơn; dữ liệu nhất quán | Yes | Pass | No |  | test_matrix_load.py
LOAD-03 | End-to-End & Load | Stress | P2 | Tăng tải đến điểm gãy | Môi trường test riêng | 10→25→50→100→200 users | Xác định điểm gãy và hệ thống phục hồi | Yes | Pass | No |  | test_matrix_load.py